文教委員会資料

令和３年８月１８日

子ども未来部子ども育成課

児童センターの工事について

１．南大井児童センター空調設備改修工事について

令和3年7月19日（月）、児童センターの空調設備が故障したため、急遽改修工事を実施した。

　　　（１）経　緯

南大井複合施設（図書館、保育園、児童センター、シルバーセンター）は築50年の施設で、老朽化により空調設備を令和3年度に基本設計、令和4年度に改修工事を予定していた。しかし、7月19日（月）に児童センターの空調が故障し、設備点検するも、修理できる状態ではなかったため、児童センターのみ緊急に工事を実施した。

　　（２）経　過

|  |  |
| --- | --- |
| 令和3年7月19日（月） | 南大井児童センター空調設備故障 |
| 7月19日（月）～  21日（水） | 設備の点検確認作業および対応策の検討・調整 |
| 7月26日（月） | 関係各所へ連絡調整 |
| 7月27日（火） | 現地調査および確認 |
| 7月28日（水） | 近隣へ工事のお知らせ配布 |
| 7月28日（水）～  8月 4日（水） | 空調設備改修工事 |
| 8月 5日（木） | 試運転等調整・完了 |

　　（３）経　費

　　　　　　11,594千円

　　　　　　　　※児童センター運営費　工事請負費にて対応

２．ゆたか児童センターの休館について

　　（１）休館日　　令和3年9月13日（月）

　　（２）事　由　　ＬＥＤ工事のため

　　（３）周　知　　広報しながわ掲載のほか、休館のお知らせの掲示およびチラシ配布、区ホームページ等でも実施