建設委員会資料

令和４年１１月１日

防災まちづくり部公園課

**しながわ区民公園北側ゾーン改修工事について**

１．概　　要

位置図

大　井

競馬場

しながわ区民公園は、開園から35年以上が経過しており、3つのゾーン分けて再整備を進めている。中央ゾーン、南側ゾーンについては、令和2年度までに工事が完了した。

しながわ区民公園

北側ｿﾞｰﾝ

令和3年12月から北側ゾーンの整備に着手し、第一期工事として、桜の広場、園路部分の整備を、令和5年2月の竣工予定で進めている。今般は第二期工事として、運動施設部分の整備を、令和4年11月の本契約後、12月に工事説明会を開催し、工事に着手する。

中央ｿﾞｰﾝ

南側ｿﾞｰﾝ

大森駅

第一京浜

２．整備概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **整備時期** | **主な整備個所** | **内　容** |
| 第一期工事  (令和3～4年度) | 桜の広場 | 桜の広場の更新・北口周辺整備 |
| 園　路 | バリアフリー化・災害時に活用する主要園路整備 |
| 第二期工事  (令和4～5年度) | 運動施設 | 少年野球場・テニスコート・少年サッカー場 |

３．改修計画図

　　裏面のとおり

４．スケジュール（予定）

令和3～4年度　第一期工事

令和3年10月20日　本契約

11月25日　工事説明会

12月　6日　現地工事開始

令和5年 2月 28日　竣工



令和4～5年度　第二期工事

令和4年11月 下旬　本契約

12月 上旬　工事説明会

現地工事開始

令和5年11月17日　竣工



テニスコート

ﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ

桜の広場

少年

サッカー場

少年野球場

整備計画案

第二期工事範囲

第一期工事範囲

**【主要な改修内容】**

・桜の広場・スポーツ施設の更新（少年野球場、テニスコート、バスケットコート）

・防災機能の拡充（災害時に活用する主要園路整備（幅員6ｍ））

・樹勢の衰えた樹木の整理

・少年サッカー場の新設

・北口周辺を開放的に整備（桜の広場面積は現状と同等）