学校改築の進捗について（令和5年2月現在）

学級数　：　３０学級、特支４学級

延床面積　：　約１２，３４０㎡

校庭面積　：　約　２，３１０㎡

規模　：　地上５階

●浜川小学校

・令和２年８月　　改築工事着手

・令和３年８月　　園舎棟竣工

・令和５年２月　　現在、校舎棟躯体工事中

・令和６年３月　　校舎棟竣工予定

プロポ

（選定）

基本設計

（方針）

実施設計

（決定）

園舎棟

（工事）

校舎棟

（工事）

外構

（工事）

工事竣工

（完了）

・令和７年７月　　外構工事竣工予定

学級数　：　２４学級

延床面積　：　約９，４５５㎡

校庭面積　：　約２，１３０㎡

規模　：　地上５階

●第四日野小学校

・令和３年８月　　改築工事着手

・令和５年２月　　現在、校舎棟内外装工事中

・令和５年７月　　校舎棟竣工予定

・令和７年７月　　体育館棟竣工予定

プロポ

（選定）

基本設計

（方針）

実施設計

（決定）

校舎棟

（工事）

体育館棟

（工事）

外構

（工事）

工事竣工

（完了）

・令和８年１０月　外構工事竣工予定

学級数　：　２４学級、特支３学級、

適応指導（マイスクール浜川）１室

延床面積　：　約１１，８０５㎡

校庭面積　：　約　３，０５０㎡

規模　：　地上６階

●浜川中学校

・令和３年度	　　実施設計

・令和４年８月　　改築工事着手

・令和５年２月　　現在、体育館棟基礎工事中

・令和５年１１月　体育館棟竣工予定

・令和８年７月　　校舎棟竣工予定

プロポ

（選定）

基本設計

（方針）

実施設計

（決定）

体育館棟

（工事）

校舎棟

（工事）

外構

（工事）

工事竣工

（完了）

・令和９年８月　　外構工事竣工予定

令和5年2月2８日

文教委員会資料

庶務課

※学級数は、普通教室に転用可能な多目的室を含む。

※特支は、特別支援学級の略称とする。

学級数　：　２４学級

延床面積　：　約９，７３０㎡

校庭面積　：　約２，５００㎡

規模　：　地上５階

●城南第二小学校

・令和３年度	　　基本設計

・令和４年４月　　実施設計着手

・令和５年２月　　実施設計中（３月末完了予定）

（令和５年度～　　校舎等改築工事予定）

プロポ

（選定）

基本設計

（方針）

実施設計

（決定）

校舎棟

（工事）

体育館棟

（工事）

外構

（工事）

工事竣工

（完了）

計画学級数　：　２４学級

●源氏前小学校

・令和４年１月　　設計プロポーザル公募実施

・令和４年７月　　設計事業者選定、基本設計着手

・令和５年２月　　基本設計中（３月末完了予定）

（令和５年度　　　実施設計）

（令和６年度～　　校舎等改築工事予定）

プロポ

（選定）

基本設計

（方針）

実施設計

（決定）

校舎１期

（工事）

校舎２期

（工事）

外構

（工事）

工事竣工

（完了）

計画学級数　：　３４学級

●鈴ケ森小学校

・令和５年１月　　設計プロポーザル公募実施

・令和５年７月　　設計事業者選定、基本設計着手予定

（令和６年度　　　実施設計）

（令和７年度～　　校舎等改築工事予定）

プロポ

（選定）

基本設計

（方針）

実施設計

（決定）

校舎１期

（工事）

校舎２期

（工事）

外構

（工事）

工事竣工

（完了）

●浅間台小学校

・令和５年度　　　敷地測量実施予定