文教委員会資料

令和５年９月２５日

子ども未来部子ども育成課

子ども未来部保育課

第６５号議案

令和５年度品川区一般会計補正予算（文教委員会所管分）

区立保育園・児童センター改築工事における契約金額変更について

１．経緯

　　一本橋保育園・児童センターおよび大井保育園における改築工事において、賃金等の変動に対する工事請負契約条項第２５条第６項（インフレスライド条項）の規定により、請負者より契約金額変更の請求があったため、令和５年度予算の補正を行う。

２．契約の相手方および契約年月日

（１）一本橋保育園・児童センター改築工事

　　＜建築工事＞　令和４年３月７日契約

　　住　所：東京都品川区小山六丁目９番１２号

　　名　称：山田・圓山建設共同企業体

　　代表者：山田建設株式会社　品川支店　支社長　三木　修

（２）大井保育園改築工事

　　＜建築工事＞　令和５年１月１２日契約

　　住　所：東京都品川区西品川二丁目１３番１９号

　　名　称：仲岡・小坂建設共同企業体

　　代表者：仲岡建設株式会社　代表取締役社長　中込　守

３．補正内容

（１）一本橋保育園・児童センター改築工事

（単位：千円）

補正予算額：20,141千円

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 契約額 | 令和３年度  執行済額 | | 令和４年度  執行済額 | | 令和５年度  当初予算額 | | 今回補正額 | |
| 子ども育成課 | 保育課 | 子ども育成課 | 保育課 | 子ども育成課 | 保育課 | 子ども育成課 | 保育課 |
| 建築工事 | 884,659 | 116,094 | 235,706 | 23,994 | 48,716 | 151,849 | 308,300 | 6,646 | 13,495 |
| 合計 | | 351,800 | | 72,710 | | 460,149 | | 20,141 | |

（２）大井保育園改築工事

（単位：千円）

補正予算額：1,734千円

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 契約額 | 令和４年度  執行済額 | 令和５年度  当初予算額 | 今回補正額 |
| 建築工事 | 778,800 | 311,500 | 97,300 | 1,734 |

※令和６年度執行予定額（建築工事）：370,000千円