建設委員会資料

令和５年１１月２８日

防災まちづくり部公園課

**しながわ区民公園北側ゾーン改修工事（第二期）について**

令和３年１２月からしながわ区民公園北側ゾーンの整備に着手し、第一期工事として、桜の広場、園路部分を整備した。第二期工事として実施している運動施設部分の工事において、令和５年１０月２４日に専決処分にて変更したため、内容について報告する。

１．工事概要

（１）工事場所　品川区勝島三丁目２番２号

（２）工事期間　令和４年１１月２５日から令和５年１１月１７日（変更なし）

（３）工事概要　・こどもサッカー場の新設

・こども野球場およびテニスコートの再整備

２．変更内容

（１）工事請負契約書第２５条第６項（インフレスライド条項）の適用による変更

（２）テニスコートの地中に鉄鋼スラグ状の固い地盤が確認されたため、排水施設の設置の取り止めによる変更





（３）説明会等での住民の要望により、既存樹木を残すこととなったため、埋設管の撤去・新設の取り止めによる変更



（４）運動施設利用者団体の要望により、安全対策として必要な防護マット等の追加設置による変更





テニスコート

ﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ

桜の広場

こども

サッカー場

整備計画図

第二期工事範囲

第一期工事範囲

**【主要な改修内容】**

・桜の広場・スポーツ施設の更新（こども野球場、テニスコート、バスケットコート）

・防災機能の拡充（災害時に活用する主要園路整備（幅員6ｍ））

・樹勢の衰えた樹木の整理

・こどもサッカー場の新設

・北口周辺を開放的に整備（桜の広場面積は現状と同等）

こども野球場