文教委員会資料

令和７年１１月５日

子ども未来部保育施設運営課

新規病児保育施設の開設準備状況について

１．開設時期の延期

（１）概要

令和7年11月に開設を予定していた病児保育施設2施設について、開設に向けた人材確保および改修工事に時間を要するため、開設時期を延期する。

（２）対象施設

①旗の台内科・救急クリニック（品川区旗の台2－1－29）

▪ 運営事業者　医療法人社団 賢悠会 旗の台内科・救急クリニック

２

▪ 形態・定員　医療機関併設型　4名　約20㎡（隔離室含む）

１

▪ 延期理由　人材確保に時間を要するため

②東京品川病院（品川区東大井6－3－22）

▪ 運営事業者　社会医療法人社団　東京巨樹の会 東京品川病院

▪ 形態・規模　医療機関併設型　4名　約34㎡（隔離室含む）

▪ 延期理由　改修工事に時間を要するため

２

１

（３）開設時期

年度内

（４）周知方法

広報しながわ11月11日号、区HP、しなメール、X、フェイスブック、LINE

２．定員変更

（１）概要

令和7年9月に開設した「太陽の子南品川病児保育室」において定員を4名から6名に変更する。

（２）変更時期

令和8年１月