区民委員会資料

令和７年１１月５日

地域振興部地域活動課

庶務課

保養事業の今後の方針について

１　検討経過

令和５年度　　　　令和５年度事務事業評価「改善・見直しする事業」（Ｃ評価）

６年度　　　　区民保養所のあり方検討のための各種検証作業を実施

７年度

６月９日　　　区民委員会（報告）「区民保養所のあり方検討の開始について」

７月２日　　　第１回あり方検討会

２９日～　区民アンケート調査実施（８月３１日まで）

８月５日　　　光林荘視察（あり方検討会外部有識者）

６日～　　サウンディング調査実施（４事業者）（８月８日まで）

２８日　  品川荘視察（あり方検討会外部有識者）

９月３日      第２回あり方検討会

２４日　  区民委員会（報告）

「区民保養所のあり方検討会における検討結果について」

２　方針

（１）品川区区民保養所のあり方検討会により示された方向に基づき、

・品川荘および光林荘については、令和１０年３月末をもって区民保養所としての活用を廃止する。

・光林荘は、校外学習施設として区が活用する。

（２）品川荘については民間事業者への譲渡に向け、手法や手順等の検討を進める。

（３）光林荘については、引き続き活用することから、大規模改修に必要な予算措置を行う。合わせて、収益を確保するため、社会教育等での積極的な活用について、具体的方策を検討する。なお、光林荘のあり方について、大規模改修から１０年後を目途に検証を行う。

（４）区民アンケートで示されたニーズを踏まえ、連携都市との交流事業（宿泊助成等）など、新たな事業の導入を検討する。

（５）これまで区民保養所の管理に要していた経費は、区民のウェルビーイング向上のために必要な事業に活用する。

３　今後のスケジュール

令和９年度　　　　 令和１０年４月からの運営に必要な契約形態の決定

運営事業者の決定

令和１０年３月末　 区民保養所としての運営終了

（現在の運営事業者との協定、使用貸借契約満了）

４月　　 校外学習施設としての光林荘（仮称）開設

（旧）品川荘の譲渡手続の開始

以上